## 综述
11月份工作计划
内容分类 | 工作内容 | 具体工作 | 计划开始时间 | 工作时长（天） | 优先级 | 完成情况 | 备注
音频 | 音频硬件检测 | 音频的录制与播放 |  |  |  |  | 项目移植
| AEC | 界面参数设置 | 2019-11-06 | 0.5 | 3
|  | 回采 | 2019-10-30 | 5 | 1
|  | 降噪 | 2019-11-06 | 0.5 | 2
|  | 自动化生成参数 |  |  |  |  | 挑战
| 静音检测 | 界面:开/关 | 2019-11-07
| 循环buffer | 静音包 | 2019-11-08 | 1
|  | buffer阈值 | 2019-11-11 | 1
| 增益 | 界面：RX & TX | 2019-11-07
| 重采样 | 采样率：8000 | 2019-11-07
| CPU占用较高 | 去掉视频 | 2019-11-12 | 1
|  | 边采集边解码 | 2019-11-13 | 2
| 接口不能调用 | 待发现接口
计划 2019-11-15 完成以上各模块，2019-11-18~~2019-11-22 项目缓冲期及测试工具综合调试